# Solicitud de Control de Cambios (RFC)

Caso ilustrativo basado en la propuesta de Marketing.

| ID RFC | RFC-001 |
| --- | --- |
| Título del cambio | Proyección del logo corporativo durante el vuelo |
| Solicitante | Marketing |
| Fecha de solicitud | 10-Febrero-202X |
| Fase actual | Desarrollo |
| PM responsable | Juan Pérez |
| Estado | Propuesto |
| Modifica línea base | Alcance / Cronograma / Costos / Riesgos |

# Descripción del cambio (qué y para qué)

Descripción resumida: Añadir capacidad de proyección del logo de la empresa durante el vuelo (visibilidad de marca).

Objetivo/intención: Incrementar reconocimiento de marca y diferenciación en punto de entrega; potencial de marketing viral.

Motivo de negocio: Iniciativa de Marketing para apoyar campañas y posicionamiento.

# Beneficios esperados (medibles)

- KPI de marca: +X% brand lift; +Y% menciones/redes; NPS entrega +Z.

- Comercial: +A% conversión en áreas piloto; +B% referidos.

- Operación: Cero impacto en SLA y seguridad (criterio de aceptación del piloto).

# Opciones consideradas

| Opción | Descripción | Alcance estimado | Costo | Tiempo | Riesgos clave | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Matriz LED | Tira/matriz LED controlada por firmware | HW LED+driver+arnés; FW patrones; pruebas EMI | $$ | +1–2 sprints | Autonomía; distracción; EMI | Más simple y ligera |
| B. Mini proyector | Módulo óptico (gobo) proyecta logo | HW óptico; potencia; FW térmico | $$$ | +2–4 sprints | Consumo; masa; térmico; regulación | Mayor impacto de marca |
| C. Sin cambio | Branding estático (vinilos) | N/A | $ | 0 | Beneficio limitado | Sin impacto técnico |

# Impacto estimado

Alcance (WBS): 1.1, 1.3, 1.4, 2.2 (opcional), 4.2.

Tiempo: Opción A +2–4 semanas; puede entrar a ruta crítica por lead time.

Costo: CAPEX componentes $X; OPEX horas de ingeniería/QA $Y.

Riesgos: Autonomía, seguridad visual (HSSE), regulatorio/compliance, EMI. Mitigación: límites de potencia/duty, pruebas EMI, feature flag OFF por defecto.

# Recomendación del PM

Recomendación: Diferir la inclusión en línea base; aprobar piloto controlado (Opción A – LED) con feature flag, condicionado a:

- Validar autonomía (no perder >1 min con 2 kg).

- No objeciones regulatorias (Compliance) en zona piloto.

- Uso desactivado en despegue/aterrizaje (HSSE).

- Cumplir umbrales de KPI (brand lift/NPS) en ≤8 semanas.

# Plan de implementación (si se aprueba)

- Alcance piloto: drones equipados, zona controlada.

- Hitos: diseño (1 sprint) → integración (1 sprint) → pruebas EMI/autonomía (1 sem) → campo (2 sem) → evaluación KPI (2 sem).

- Responsables: Mecánico, Eléctrico, Firmware, QA, Compliance, HSSE, Marketing (medición KPI).

# Aprobaciones (CCB)

| Rol | Decisión | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | A favor / En contra / Diferir |  |  |
| QA Lead | A favor / En contra / Diferir |  |  |
| Compliance | A favor / En contra / Diferir |  |  |
| HSSE | A favor / En contra / Diferir |  |  |
| Sponsor | A favor / En contra / Diferir |  |  |
| Decisión CCB | Aprobado / Rechazado / Diferido |  |  |

# Gestión de línea base y versiones

Línea base actual:

Alcance S-1.0

Cronograma T-1.0

Costos C-1.0

| ID RFC | Fecha | Descripción | Baselines impactadas | Estimado (Δalc/Δt/Δ$) | Decisión CCB | Fecha decisión | Implementación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RFC-001 | 28-Oct-202X | Proyección logo (LED) | S/T/C (si aplica) | Alcance: medio; Tiempo: +2–4 sem; Costo: $$ | Diferido (piloto) |  | Pilotado sin tocar S-1.0 | (PM) |

# Flujo del proceso de cambio (resumen)

1. Registro de solicitud (RFC).

2. Triage del PM (validación de información).

3. Análisis técnico/ROI/riesgos con áreas (QA, Compliance, HSSE, Ingeniería).

4. Revisión y decisión del CCB.

5. Ejecución (si aprueba): planificación, controles y comunicaciones.

6. Actualización de baselines/configuración (si se incorpora).

7. Cierre: verificación de beneficios y lecciones.